## Controllers
No. | Controllers | Dirección/Puerto | Completado
0 | Sipro Web | http://0.0.0.0:60000
1 | SActividad | http://0.0.0.0:60001 | 12.5%
2 | SActividadPropiedad | http://0.0.0.0:60002 | 0%
3 | SActividadTipo | http://0.0.0.0:60003 | 0%
4 | SAcumulacionCosto | http://0.0.0.0:60004 | 100%
5 | SAdministracionTransaccional | http://0.0.0.0:60005 | 0%
6 | SAgenda | http://0.0.0.0:60006 | 0%
7 | SAutorizacionTipo | http://0.0.0.0:60007 | 100%
8 | SAvanceActividades | http://0.0.0.0:60008 | 0%
9 | SCargaTrabajo | http://0.0.0.0:60009 | 0%
10 | SCategoriaAdquisicion | http://0.0.0.0:60010 | 0%
11 | SColaborador | http://0.0.0.0:60011 | 100%
12 | SComponente | http://0.0.0.0:60012 | 100%
13 | SComponentePropiedad | http://0.0.0.0:60013 | 100%
14 | SComponenteTipo | http://0.0.0.0:60014 | 100%
15 | SCooperante | http://0.0.0.0:60015 | 100%
16 | SDataSigade | http://0.0.0.0:60016 | 100%
17 | SDatoTipo | http://0.0.0.0:60017 | 100%
18 | SDesembolso | http://0.0.0.0:60018 | 0%
19 | SDesembolsos | http://0.0.0.0:60019 | 0%
20 | SDesembolsoTipo | http://0.0.0.0:60020 | 0%
21 | SDocumentosAdjuntos | http://0.0.0.0:60021 | 100%
22 | SDownload | http://0.0.0.0:60022 | 0%
23 | SEjecucionEstado | http://0.0.0.0:60023 | 100%
24 | SEntidad | http://0.0.0.0:60024 | 100%
25 | SEstadoTabla | http://0.0.0.0:60025 | 0%
26 | SFlujoCaja | http://0.0.0.0:60026 | 0%
27 | SFormulario | http://0.0.0.0:60027 | 0%
28 | SFormularioItemTipo | http://0.0.0.0:60028 | 0%
29 | SFormularioTipo | http://0.0.0.0:60029 | 0%
30 | SGantt | http://0.0.0.0:60030 | 75%
31 | SGestionAdquisiciones | http://0.0.0.0:60031 | 0%
32 | SHito | http://0.0.0.0:60032 | 0%
33 | SHitoTipo | http://0.0.0.0:60033 | 0%
34 | SInformacionPresupuestaria | http://0.0.0.0:60034 | 0%
35 | SInformeGeneralPEP | http://0.0.0.0:60035 | 0%
36 | SInteresTipo | http://0.0.0.0:60036 | 100%
37 | SLogin | http://0.0.0.0:59999 | 100%
38 | SLogout | http://0.0.0.0:60037 | 0%
39 | SMapa | http://0.0.0.0:60038 | 0%
40 | SMatrizRACI | http://0.0.0.0:60039 | 0%
41 | SMatrizRiesgo | http://0.0.0.0:60040 | 0%
42 | SMeta | http://0.0.0.0:60041 | 0%
43 | SMetaTipo | http://0.0.0.0:60042 | 0%
44 | SMetaUnidadMedida | http://0.0.0.0:60043 | 0%
45 | SMiembrosUnidadEjecutora | http://0.0.0.0:60044 | 0%
46 | SObjeto | http://0.0.0.0:60045 | 0%
47 | SPagoPlanificado | http://0.0.0.0:60046 | 0%
48 | SPermiso | http://0.0.0.0:60047 | 0%
49 | SPlanAdquisicion | http://0.0.0.0:60048 | 100%
50 | SPlanAdquisiciones | http://0.0.0.0:60049 | 0%
51 | SPlanAdquisicionPago | http://0.0.0.0:60050 | 100%
52 | SPlanEjecucion | http://0.0.0.0:60051 | 0%
53 | SPlanEstructuralProyecto | http://0.0.0.0:60052 | 0%
54 | SPorcentajeActividades | http://0.0.0.0:60053 | 0%
55 | SPrestamo | http://0.0.0.0:60054 | 100%
56 | SPrestamoIndicadores | http://0.0.0.0:60055 | 0%
57 | SPrestamoMetas | http://0.0.0.0:60056 | 0%
58 | SPrestamoTipo | http://0.0.0.0:60057 | 100%
59 | SProducto | http://0.0.0.0:60058 | 100%
60 | SProductoPropiedad | http://0.0.0.0:60059 | 100%
61 | SProductoTipo | http://0.0.0.0:60060 | 100%
62 | SPrograma | http://0.0.0.0:60061 | 0%
63 | SProgramaPropiedad | http://0.0.0.0:60062 | 0%
64 | SProgramaTipo | http://0.0.0.0:60063 | 0%
65 | SProyecto | http://0.0.0.0:60064 | 100%
66 | SProyectoImpacto | http://0.0.0.0:60065 | 100%
67 | SProyectoMiembro | http://0.0.0.0:60066 | 100%
68 | SProyectoPropiedad | http://0.0.0.0:60067 | 100%
69 | SProyectoTipo | http://0.0.0.0:60068 | 100%
70 | SRecurso | http://0.0.0.0:60069 | 0%
71 | SRecursoPropiedad | http://0.0.0.0:60070 | 0%
72 | SRecursoTipo | http://0.0.0.0:60071 | 0%
73 | SRecursoUnidadMedida | http://0.0.0.0:60072 | 0%
74 | SRegistro | http://0.0.0.0:60073 | 0%
75 | SReporteFinancieroAdquisiciones | http://0.0.0.0:60074 | 0%
76 | SRiesgo | http://0.0.0.0:60075 | 0%
77 | SRiesgoPropiedad | http://0.0.0.0:60076 | 0%
78 | SRiesgoTipo | http://0.0.0.0:60077 | 0%
79 | SRol | http://0.0.0.0:60078 | 0%
80 | SRolUnidadEjecutora | http://0.0.0.0:60079 | 0%
81 | SSubComponente | http://0.0.0.0:60080 | 100%
82 | SSubComponentePropiedad | http://0.0.0.0:60081 | 100%
83 | SSubComponenteTipo | http://0.0.0.0:60082 | 100%
84 | SSubproducto | http://0.0.0.0:60083 | 5%
85 | SSubproductoPropiedad | http://0.0.0.0:60084 | 80%
86 | SSubproductoTipo | http://0.0.0.0:60085 | 5%
87 | STest | http://0.0.0.0:60086 | 0%
88 | STipoAdquisicion | http://0.0.0.0:60087 | 0%
89 | STipoMoneda | http://0.0.0.0:60088 | 100%
90 | SUnidadEjecutora | http://0.0.0.0:60089 | 100%
91 | SUnidadMedida | http://0.0.0.0:60090 | 0%
92 | SUsuario | http://0.0.0.0:60091 | 16%
| Terminadas |  | 31
| En proceso |  | 6
| Sin Iniciar |  | 55

## Daos
No. | Daos | Completado
1 | ActividadDAO | 8%
2 | ActividadPropiedadDAO | 0%
3 | ActividadPropiedadValorDAO | 0%
4 | ActividadTipoDAO | 0%
5 | AcumulacionCostoDAO | 100%
6 | AdministracionTransaccionalDAO | 0%
7 | AsignacionRaciDAO | 5%
8 | AtipoPropiedadDAO | 0%
9 | AutorizacionTipoDAO | 100%
10 | CategoriaAdquisicionDAO | 100%
11 | ColaboradorDAO | 50%
12 | ComponenteDAO | 90%
13 | ComponentePropiedadDAO | 100%
14 | ComponentePropiedadValorDAO | 100%
15 | ComponenteSigadeDAO | 100%
16 | ComponenteTipoDAO | 100%
17 | CooperanteDAO | 100%
18 | CtipoPropiedadDAO | 100%
19 | DataSigadeDAO | 100%
20 | DatoTipoDAO | 100%
21 | DesembolsoDAO | 0%
22 | DesembolsoReal | 0%
23 | DesembolsoTipoDAO | 0%
24 | DocumentosAdjuntosDAO | 100%
25 | EjecucionEstadoDAO | 100%
26 | EntidadDAO | 100%
27 | EstadoInformeDAO | 0%
28 | EstadoTablaDAO | 0%
29 | EstructuraProyectoDAO | 100%
30 | EtiquetaDAO | 0%
31 | FormularioDAO | 0%
32 | FormularioItemDAO | 0%
33 | FormularioItemTipoDAO | 0%
34 | FormularioTipoDAO | 0%
35 | HitoDAO | 0%
36 | HitoResultadoDAO | 0%
37 | HitoTipoDAO | 0%
38 | InformacionPresupuestariaDAO | 20%
39 | InteresTipoDAO | 100%
40 | LineaBaseDAO | 100%
41 | MetaDAO | 0%
42 | MetaTipoDAO | 0%
43 | MetaUnidadMedidaDAO | 0%
44 | Nodo | 100%
45 | ObjetoCosto | 100%
46 | ObjetoCostoJasper | 100%
47 | ObjetoDAO | 100%
48 | ObjetoHoja | 100%
49 | PagoPlanificadoDAO | 100%
50 | PermisoDAO | 100%
51 | PlanAdquisicionDAO | 100%
52 | PlanAdquisicionPagoDAO | 100%
53 | PlanEjecucionDAO | 0%
54 | PrestamoDAO | 100%
55 | PrestamoMetasDAO | 0%
56 | PrestamoTipoDAO | 100%
57 | ProdTipoPropiedadDAO | 5%
58 | ProductoDAO | 50%
59 | ProductoPropiedadDAO | 100%
60 | ProductoPropiedadValorDAO | 70%
61 | ProductoTipoDAO | 100%
62 | ProductoUsuarioDAO | 0%
63 | ProgramaDAO | 0%
64 | ProgramaPropiedadDAO | 0%
65 | ProgramaPropiedadValorDAO | 0%
66 | ProgramaProyectoDAO | 0%
67 | ProgramaTipoDAO | 0%
68 | ProgtipoPropiedadDAO | 0%
69 | ProyectoDAO | 100%
70 | ProyectoImpactoDAO | 100%
71 | ProyectoMiembroDAO | 100%
72 | ProyectoPropiedadDAO | 100%
73 | ProyectoPropiedadValorDAO | 100%
74 | ProyectoRolColaboradorDAO | 0%
75 | ProyectoTipoDAO | 100%
76 | PtipoPropiedadDAO | 100%
77 | RectipoPropiedadDAO | 0%
78 | RecursoDAO | 0%
79 | RecursoPropiedadDAO | 0%
80 | RecursoTipoDAO | 0%
81 | RecursoUnidadMedidaDAO | 0%
82 | RiesgoDAO | 0%
83 | RiesgoPropiedadDAO | 0%
84 | RiesgoPropiedadValorDAO | 0%
85 | RiesgoTipoDAO | 0%
86 | RolDAO | 75%
87 | RolUnidadEjecutoraDAO | 0%
88 | RtipoPropiedadDAO | 0%
89 | SctipoPropiedadDAO | 100%
90 | SubComponenteDAO | 90%
91 | SubComponentePropiedadDAO | 100%
92 | SubComponentePropiedadValorDAO | 100%
93 | SubComponenteTipoDAO | 100%
94 | SubprodTipoPropiedadDAO | 5%
95 | SubproductoDAO | 10%
96 | SubproductoPropiedadDAO | 100%
97 | SubproductoPropiedadValorDAO | 70%
98 | SubproductoTipoDAO | 100%
99 | SubproductoUsuarioDAO | 0%
100 | TipoAdquisicionDAO | 100%
101 | TipoMonedaDAO | 100%
102 | UnidadEjecutoraDAO | 100%
103 | UnidadMedidaDAO | 0%
104 | UsuarioDAO | 50%
| Terminadas | 46
| En proceso | 14
| Sin Iniciar | 44

## FluentValidation
No. | Validator | Completado
1 | ActividadPropiedadValidator | 100%
2 | ActividadPropiedadValorValidator | 100%
3 | ActividadTipoValidator | 100%
4 | ActividadUsuarioValidator | 100%
5 | ActividadValidator | 100%
6 | AcumulacionCostoValidator | 100%
7 | AsignacionRaciValidator | 100%
8 | AtipoPropiedadValidator | 100%
9 | AutorizacionTipoValidator | 100%
10 | CategoriaAdquisicionValidator | 100%
11 | ColaboradorValidator | 100%
12 | ComponentePropiedadValidator | 100%
13 | ComponentePropiedadValorValidator | 100%
14 | ComponenteSigadeValidator | 100%
15 | ComponenteTipoValidator | 100%
16 | ComponenteUsuarioValidator | 100%
17 | ComponenteValidator | 100%
18 | CooperanteValidator | 100%
19 | CtipoPropiedadValidator | 100%
20 | DatoTipoValidator | 100%
21 | DesembolsoTipoValidator | 100%
22 | DesembolsoValidator | 100%
23 | DocumentoValidator | 100%
24 | EjecucionEstadoValidator | 100%
25 | EntidadValidator | 100%
26 | EstadoTablaValidator | 100%
27 | EstadoValidator | 100%
28 | EtiquetaValidator | 100%
29 | FormularioItemOpcionValidator | 100%
30 | FormularioItemTipoValidator | 100%
31 | FormularioItemValidator | 100%
32 | FormularioItemValorValidator | 100%
33 | FormularioTipoValidator | 100%
34 | FormularioValidator | 100%
35 | HitoResultadoValidator | 100%
36 | HitoTipoValidator | 100%
37 | HitoValidator | 100%
38 | InteresTipoValidator | 100%
39 | LineaBaseValidator | 100%
40 | MatrizRaciValidator | 100%
41 | MetaAvanceValidator | 100%
42 | MetaPlanificadoValidator | 100%
43 | MetaTipoValidator | 100%
44 | MetaUnidadMedidaValidator | 100%
45 | MetaValidator | 100%
46 | MetaValorValidator | 100%
47 | ObjetoFormularioValidator | 100%
48 | ObjetoRiesgoValidator | 100%
49 | PagoPlanificadoValidator | 100%
50 | PepDetalleValidator | 100%
51 | PermisoValidator | 100%
52 | PlanAdquisicionPagoValidator | 100%
53 | PlanAdquisicionValidator | 100%
54 | PrestamoTipoPrestamoValidator | 100%
55 | PrestamoTipoValidator | 100%
56 | PrestamoUsuarioValidator | 100%
57 | PrestamoValidator | 100%
58 | ProdtipoPropiedadValidator | 100%
59 | ProductoPropiedadValidator | 100%
60 | ProductoPropiedadValorValidator | 100%
61 | ProductoTipoValidator | 100%
62 | ProductoUsuarioValidator | 100%
63 | ProductoValidator | 100%
64 | ProyectoImpactoValidator | 100%
65 | ProyectoMiembroValidator | 100%
66 | ProyectoPropiedadValidator | 100%
67 | ProyectoPropiedadValorValidator | 100%
68 | ProyectoRolColaboradorValidator | 100%
69 | ProyectoTipoValidator | 100%
70 | ProyectoUsuarioValidator | 100%
71 | ProyectoValidator | 100%
72 | PtipoPropiedadValidator | 100%
73 | RiesgoPropiedadValidator | 100%
74 | RiesgoPropiedadValorValidator | 100%
75 | RiesgoTipoValidator | 100%
76 | RiesgoValidator | 100%
77 | RolPermisoValidator | 100%
78 | RolUnidadEjecutoraValidator | 100%
79 | RolUsuarioProyectoValidator | 100%
80 | RolValidator | 100%
81 | RtipoPropiedadValidator | 100%
82 | SctipoPropiedadValidator | 100%
83 | SubcomponentePropiedadValidator | 100%
84 | SubcomponentePropiedadValorValidator | 100%
85 | SubcomponenteTipoValidator | 100%
86 | SubcomponenteUsuarioValidator | 100%
87 | SubcomponenteValidator | 100%
88 | SubprodtipoPropiedadValidator | 100%
89 | SubproductoPropiedadValidator | 100%
90 | SubproductoPropiedadValorValidator | 100%
91 | SubproductoTipoValidator | 100%
92 | SubproductoUsuarioValidator | 100%
93 | SubproductoValidator | 100%
94 | TipoAdquisicionValidator | 100%
95 | TipoMonedaValidator | 100%
96 | UnidadEjecutoraValidator | 100%
97 | UnidadMedidaValidator | 100%
98 | UsuarioLogValidator | 100%
99 | UsuarioPermisoValidator | 100%
100 | UsuarioValidator | 100%
| Terminadas | 100
| En proceso | 0
| Sin Iniciar | 0

## Vistas
No. | Vistas | Completado
1 | actividad | 0%
2 | actividadpropiedad | 0%
3 | actividadtipo | 0%
4 | adquisicion | 0%
5 | categoriaadquisicion | 0%
6 | colaborador | 0%
7 | componente | 100%
8 | componentepropiedad | 100%
9 | componentetipo | 100%
10 | cooperante | 0%
11 | desembolso | 0%
12 | dialogoconfirmacion | 0%
13 | documentosadjuntos | 0%
14 | entidades | 0%
15 | formulario | 0%
16 | formularioitemtipo | 0%
17 | formulariotipo | 0%
18 | gantt | 0%
19 | historia | 0%
20 | hito | 0%
21 | hitotipo | 0%
22 | login | 100%
23 | main | 100%
24 | main_treeview | 0%
25 | mapas | 0%
26 | menu | 100%
27 | meta | 0%
28 | metatipo | 0%
29 | metavalor | 0%
30 | miembrosunidadejecutora | 0%
31 | pago_planificado | 0%
32 | pep | 100%
33 | peppropiedad | 100%
34 | peptipo | 100%
35 | permiso | 0%
36 | prestamo | 100%
37 | prestamotipo | 100%
38 | producto | 100%
39 | productopropiedad | 100%
40 | productotipo | 100%
41 | programapropiedad | 0%
42 | programatipo | 0%
43 | recurso | 0%
44 | recursopropiedad | 0%
45 | recursotipo | 0%
46 | recursounidadmedida | 0%
47 | reportes/administraciontransaccional | 0%
48 | reportes/agenda | 0%
49 | reportes/avanceactividades | 0%
50 | reportes/cargatrabajo | 0%
51 | reportes/desembolsos | 0%
52 | reportes/flujocaja | 0%
53 | reportes/gestionadquisiciones | 0%
54 | reportes/informacionPresupuestaria | 0%
55 | reportes/informeGeneralPEP | 0%
56 | reportes/jasper | 0%
57 | reportes/matrizraci | 0%
58 | reportes/matrizriesgo | 0%
59 | reportes/planadquisiciones | 0%
60 | reportes/planejecucion | 0%
61 | reportes/planestructuraproyecto | 0%
62 | reportes/porcentajeactividades | 0%
63 | reportes/prestamoindicadores | 0%
64 | reportes/prestamometas | 0%
65 | reportes/reportefinancieroadquisiciones | 0%
66 | responsablerol | 0%
67 | responsabletipo | 0%
68 | riesgo | 0%
69 | riesgopropiedad | 0%
70 | riesgotipo | 0%
71 | rolunidadejecutora | 0%
72 | subcomponente | 100%
73 | subcomponentepropiedad | 100%
74 | subcomponentetipo | 100%
75 | subproducto | 40%
76 | subproductopropiedad | 100%
77 | subproductotipo | 100%
78 | tipoadquisicion | 0%
79 | unidadejecutora | 0%
80 | unidadmedida | 0%
81 | usuarios | 0%
82 | utilidades | 0%
| Terminadas | 19
| En proceso | 1
| Sin Iniciar | 62

## Avance
SIPRO - Migración a estandar DTI | Total | Completados | % de avance | Dias de trabajo estimado (1 persona) | Dias de avance
Instalación de ambiente de trabajo en computadoras personales | 1 | 1 | 100% | 3 | 3
Definición de arquitectura de software a implementar | 1 | 1 | 100% | 5 | 5
Implementación de estructura básica de arquitectura de software | 1 | 1 | 100% | 5 | 5
Programación de POCOs | 101 | 101 | 100% | 8 | 8
Programación de DAOs | 104 | 46 | 44.23% | 20 | 8.8462
Programación de Controllers | 92 | 31 | 33.7% | 40 | 13.4783
Programación de POCOs Analytic | 12 | 12 | 100% | 8 | 8
Programación de Vista | 83 | 20.4 | 24.58% | 120 | 29.494
Programación Validación de modelos | 100 | 100 | 100% | 5 | 5
Totales |  |  |  | 214 | 85.8184
Avance Total | 40.1%